## Burntdown Chart
Burndown Chart
| Project | Story | Task | Start | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15
| Classic Games | Persiapan dan Explorasi | Task 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Classic Games | Penentuan Topik dan Sub Topik | Task 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Classic Games | Slide Utama | Task 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Classic Games | Slide Sub Topik 1 - Snake | Task 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Classic Games | Slide Game Snake | Task 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0
| Classic Games | Slide Sub Topik 2 - Pong | Task 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0
| Classic Games | Slide Game Pong | Task 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 0
| Classic Games | Slide Sub Topik 3 - Tic Tac Toe | Task 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.15
| Classic Games | Slide Game Tic Tac Toe | Task 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0.25
| Classic Games | Slide Sub Topik 4 - Space Invaders | Task 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.15
| Classic Games | Slide Game Space Invaders | Task 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5
| Classic Games | Styling CSS | Task 2.0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.15
| Classic Games | Penambahan Fitur untuk Semua Game | Task 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5
| Classic Games | Penyusunan Logbook, dan Burntdown Chart | Task 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| Classic Games | Testing dan Bug | Task 4.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 20.5 | 18.7917 | 16.7417 | 14.6917 | 12.6417 | 10.5917 | 8.5417 | 6.4917 | 4.4417 | 2.3917 | 0.34167 | -1.7083 | -3.7583
| Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 20 | 2 | 4 | 4 | 2.25 | 3 | 2 | 7.75 | 4.6 | 10.75 | 13.05 | 9.75 | 4.7